## 1- EvolucionPresupuesto
Datos a efectos PRA2
| Coste Estimados (V0) | Dias | Fechas |  | LINIA BASE V0 PLANIFICACIÓN COSTES (PV)
|  |  | Inicio | Fin | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
Coordinación General del Proyecto | 53360 | 101 | 2021-04-05 | 2021-08-26 | 10672 | 10672 | 10672 | 10672 | 10672 | 53360 | 0
Fase I - Desarrollo Aplicacion (1) | 96000 | 65 | 2021-04-06 | 2021-06-30 | 22169.45 | 36915.2727 | 36915.2727 |  |  | 95999.9955 | 0.0045455
Fase II - Integración Domótica | 30000 | 60 | 2021-04-27 | 2021-07-21 | 2500 | 10000 | 10000 | 7500 |  | 30000 | 0
Fase II - Integración ICS | 30400 | 15 | 2021-06-09 | 2021-07-07 |  |  | 22800 | 7600 |  | 30400 | 0
Fasse III - Obras Planta 1 y 2 | 23120 | 14 | 2021-07-12 | 2021-07-29 |  |  |  | 23120 |  | 23120 | 0
Fase III - Obras Planta 3 | 23120 | 14 | 2021-08-02 | 2021-08-19 |  |  |  |  | 23120 | 23120 | 0
Fase III - Infraestructura de RED | 75000 | 5 | 2021-08-13 | 2021-08-19 |  |  |  |  | 75000 | 75000 | 0
Fase IV - Puesta en Producción | 42000 | 10 | 2021-08-13 | 2021-08-26 |  |  |  |  | 42000 | 42000 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
BAC (v0) | 373000 |  |  | Costes del Mes | 35341.45 | 57587.2727 | 80387.2727 | 48892 | 150792
|  |  |  | Costes Acumulados | 35341.45 | 92928.7227 | 173315.9955 | 222207.9955 | 372999.9955
(1): A diferencia de la PRA1, y para facilitar los cálculos, se indica que la fecha fin de la Fase 1 se havia planificado para le 30/06.
|  |  |  | 2021-04-01 | 35341.45
|  |  |  | 2021-05-01 | 92928.7227
|  |  |  | 2021-06-01 | 173315.9955
|  |  |  | 2021-07-01 | 222207.9955
|  |  |  | 2021-08-01 | 372999.9955

## 2-PlantillaSeguimiento
Cuadro seguimiento a 30/Junio/2021
| Fechas Planificadas |  | Nuevas fechas previstas |  | Horas Esfuerzo Periodo
| Inicio | Fin | Inicio | Fin | Incurrido | Pendiente | Grado avance | Sobrecostes | Ahorros
Coordinación General del Proyecto | 2021-04-05 | 2021-08-26 | 2021-04-05 | 2021-08-26 | 266 | 178 | 59.91% | 640 |  | Horas extras administrativo
Fase I - Desarrollo Aplicacion | 2021-04-06 | 2021-06-30 | 2021-04-06 | 2021-07-07 | 1256 | 80 | 94.01% | 2200 |  | 20 hores Freelance + Semana allarment que afecta hores Antonio (10h)
Fase II - Integración Domótica | 2021-04-27 | 2021-07-21 | 2021-05-04 | 2021-07-28 | 420 | 180 | 70%
Fase II - Integración ICS | 2021-06-09 | 2021-07-07 | 2021-06-16 | 2021-07-07 | 132 | 48 | 73.33% |  | 3600 | Una semana menos a pagar al Freelance Integración ICS
Fasse III - Obras Planta 1 y 2 | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-07-12 | 2021-07-29 |  |  | 0%
Fase III - Obras Planta 3 | 2021-08-02 | 2021-08-19 | 2021-08-02 | 2021-08-19 |  |  | 0%
Fase III - Infraestructura de RED | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 2021-08-13 | 2021-08-19 |  |  | 0%
Fase IV - Puesta en Producción | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-08-13 | 2021-08-26 |  |  | 0%
Formulas:
Fin = [Fin]+7
Fin = [Fin]
Nuevas fechas previstas = [Fechas Planificadas]
Nuevas fechas previstas = [Fechas Planificadas]+7

## 3-IndicadoresEV
Seguimiento a 30/Junio/2021
Tareas Autopunt | Costes Estimados (V0) | PV | % Grado Avance | EV | AC | SV = EV-PV | SPI = EV/PV | CV = EV-AC | CPI = EV/AC | Grado cumplimiento Cronograma del Proyecto
Coordinación General del Proyecto | 53360 | 32016 | 59.91% | 31967.9279 | 32607.9279 | -48.0721 | 0.9985 | -640 | 0.98037 | (trabajo esperado vs trabajo realizado a fecha seguimiento)
Fase I - Desarrollo Aplicacion (1) | 96000 | 95999.9955 | 94.01% | 90251.497 | 92451.497 | -5748.4984 | 0.94012 | -2200 | 0.9762
Fase II - Integración Domótica | 30000 | 22500 | 70% | 21000 | 21000 | -1500 | 0.93333 | 0 | 1 | SV | -7803.2372
Fase II - Integración ICS | 30400 | 22800 | 73.33% | 22293.3333 | 18693.3333 | -506.6667 | 0.97778 | 3600 | 1.1926 | SPI | 0.95498
Fasse III - Obras Planta 1 y 2 | 23120 | 0 | 0% | 0
Fase III - Obras Planta 3 | 23120 | 0 | 0% | 0
Fase III - Infraestructura de RED | 75000 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Grado cumplimiento Costes del Proyecto
Fase IV - Puesta en Producción | 42000 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | (costes esperados del trabajo realizado vs costes reales a fecha seguimiento)
| Subtotales a 30/06/21 | 173315.9955 |  | 165512.7583 | 164752.7583 | -7803.2372 | 0.95498 | 760 | 1.0046 | CV | 760
[10 empty] | CPI | 1.0046
CONCLUCIONES INDICADORES

## 4-NuevaEstimacionCostes
Nueva Línea base de COSTES
Tareas Autopunt | BAC (V0) | %Grado Avance (valores pestaña 2.2) | EV (valores pestaña 2.2) | AC (valores pestaña 2.2) | CPI (Idem 2.2) | ETC (1) | Nuevo coste estimado (EAC=AC+ETC) | Justificación cálculo ETC (1)
Coordinación General del Proyecto | 53360 | 59.91% | 31967.9279 | 32607.9279 | 0.98037 | 21392.0721 | 54000
Fase I - Desarrollo Aplicacion (1) | 96000 | 94.01% | 90251.497 | 92451.497 | 0.9762 | 5748.503 | 98200
Fase II - Integración Domótica | 30000 | 70% | 21000 | 21000 | 1 | 9000 | 30000
Fase II - Integración ICS | 30400 | 73.33% | 22293.3333 | 18693.3333 | 1.1926 | 8106.6667 | 26800
Fasse III - Obras Planta 1 y 2 | 23120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 23120 | 23120
Fase III - Obras Planta 3 | 23120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 23120 | 23120 | NOTA: a 30/06 aún no se saben los sobrecostes BH
Fase III - Infraestructura de RED | 75000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 79000 | 79000 | Provisió 4000 €
Fase IV - Puesta en Producción | 42000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 29400 | 29400 | Ahorro de un 30% por ajuste tarifa estimada a tarifa real
BAC (v0) | 373000 |  |  |  |  | BAC (v1) | 363640
0.7
|  |  | (*) Para este ejercicio el ETC lo limitaremos a una de estas posibilidades: | ETC = (BAC - EV) - Para tareas iniciadas pero donde no se prevean desviaciones futuras
ETC = (BAC - EV) / CPI - Para tareas iniciadas donde se prevea que se continuaran dando las mismas desviaciones
ETC = Nueva estimación costes trabajo pendiente - Para tareas donde el "pasado" no sirva de referencia para el futuro, o tareas no iniciadas pero con nuevas valoraciones
ETC = BAC - Para tareas no iniciadas y sin nuevas valoraciones
CONCLUSIONES EVOLUCIÓN DEL PROYECTO